浙万院教〔2010〕27号

浙江万里学院科研项目管理办法

（试行）

为加强我校科研项目管理的科学化、规范化，提高科研项目经费使用效益，确保科研工作有计划、有组织地开展，推进科技服务于地方经济与社会发展，提升我校科研实力与研究水平，实现我校科研工作健康持续发展，根据国家科技部《关于严肃财经纪律，规范国家科技计划课题经费使用和加强监管的通知》（国科发财字〔2005〕462号）、财政部与教育部《关于进一步加强高校科研项目经费管理的若干意见》(教财〔2005〕11号) 、浙江省教育厅与财政厅《浙江省高等学校科研项目经费管理暂行办法》（浙教高科〔2009〕1号)等有关文件精神，结合我校实际情况，特制定本办法。

一、项目分类

第一条  纵向科研项目是指国家或地方政府部门常年设立且公开竞争申报的计划项目或专项项目（含各级人才工程项目），项目级别按项目发布文件单位确定级别。

1.国家级项目：是指国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部项目、教育部长江学者创新团队项目和全国艺术科学规划项目等。

2.部省级项目：是指浙江省自然科学基金、浙江省哲学社会科学规划项目、浙江省科技厅项目（含钱江人才项目）、全国高校古籍整理项目、教育部人文社会科学研究项目、教育部新世纪人才项目、全国教育科学规划项目、国家级重点实验室开放项目、国家级研究基地开放基金项目、国家政府间国际合作项目、国家科技部以外的各部委项目等。

3.市厅级项目：是指宁波市科技局项目、宁波市哲学社会科学规划项目、部省级重点实验室开放基金项目、省部级研究基地开放基金项目、省教育规划项目、民间国际合作项目、浙江省科技厅级以外的厅局计划项目。

4.局级项目：是指由宁波市除科技局以外的各委局立项的项目。

第二条  横向科研项目是指由政府部门、企事业单位、各党派和社会团体、专业研究机构及个人等委托研究开发的各类科研项目，包括合作研究、委托研究、技术开发（包括委托开发和合作开发）、技术咨询（包括特定技术项目的可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等）、技术服务（包括人文社科类科研服务）、技术转让（包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可、以及其他非专利技术的转让）等。

第三条  校级科研项目是指由学校资助或确立的科研项目，包括校科研计划项目、人才引进科研启动项目、博士工程项目、校党建与思政项目等。

二、项目申报管理

第四条  纵向科研项目

1.纵向科研项目的申报工作由校科技部负责组织申报。申请人根据各类科研项目的申报条件和申报时间，按规定填写各类项目申报书，由校科技部审核后向有关部门推荐；其中限额申报的科研项目，由校科技部组织有关专家评审后，择优向有关部门推荐。项目申请书需经过校科技部审查、确认合格后方能盖章，并向校科技部提交申请文档备案。

2.我校与外单位合作申报的纵向项目，必须以学校名义签署科技合同或合作协议，科技合同或合作协议所涉及内容须经校科研部审查并备案。

第五条  横向科研项目

项目负责人承接横向科研项目原则上必须按照《中华人民共和国技术合同法》要求，与委托方签订技术服务合同（或任务委托书），合同的签订必须符合学校科研合同管理的有关规定。

第六条 校级科研项目

1.校级科研项目指学校设立的各类科研项目，旨在培育省部级项目，主要面向中青年教师申报，其中项目负责人已累计主持过2项校级科研项目的和正主持市厅级及以上项目的原则上不予立项资助。

2.校级科研项目由校科技部提出年度计划，各二级学院、部门组织教师申报。申请者填写《浙江万里学院校级科研项目申报表》，经所在单位初审，由校科技部审核后组织专家评审，并提出立项意见报分管校领导批准，学校发文公布。

3.博士工程项目、人才引进科研启动项目由校人事部确定，校科技部进行管理。

第七条 校级以上各类项目的申报时间，校科技部将及时通知各有关单位，项目申请者须在规定时间内上报。

三、项目立项及实施过程管理

第八条  科研项目立项签订的合同书（任务书）均需经过校科技部审查、确认合格后方能盖章生效，同时进行科技留档。科研项目合同是学校和项目委托方权利义务关系的依据。校科技部将按照各类科技计划项目管理办法或委托方要求代表学校对项目的执行情况进行监督检查，督促项目负责人按规定如实提交项目执行情况和经费使用情况报告。

1.纵向科研项目立项。经上级科研主管部门评审获批准的项目，校科技部及时通知项目负责人签订科研任务书（或合同）立项。

2.横向科研项目立项。根据与委托单位共同签订的合同书，以科研项目经费划拨到学校财务帐户为依据立项。

3.校级科研项目立项。按校科研项目批准通知立项。博士工程及人才引进科研启动项目根据人事部下发批准通知立项。

第九条  科研项目研究过程中，项目负责人应按合同书（或资助协议）要求完成研究的相关工作，按上级政府部门（或委托单位）的要求在规定时间内向有关部门报送科研项目进展等有关材料，及时做好项目结题工作。

第十条  科研项目执行期间涉及项目研究内容、负责人、完成时间变更等，由项目负责人提出书面申请，经所在单位初审后报校科技部审核。需请上级政府部门（或委托单位）审批（或同意）的，由上级政府部门（或委托单位）批准后生效。

未经审批随意变更的，由项目负责人承担相关责任，学校将作出相应处理。

第十一条  因项目负责人特殊情况（如出国、病休、调动等）需中断该项目时，纵向科研项目由项目组提出申请并提交研究总结报告、财务决算等有关材料，同时上缴余款。如提出更换负责人申请报告，需经校科技部审核并报上级主管部门批准后方可更换。更换后的课题负责人必须履行原课题负责人的职责和义务，对该课题负全面责任。

第十二条  调离本单位的项目负责人，如能按计划完成在研科研项目的，须向校科技部提交在研项目完成计划的承诺书，经校科技部审核后，暂时冻结科研项目经费，待项目结题后给予解冻。

第十三条  因故需延长6个月以上研究期限，项目负责人应在项目计划任务书规定的完成时间前3个月向校科技部提交“科研项目延期申请报告”，经校科技部审核后报上级政府部门审批。延期时间一般不超过1年。未经立项部门批准，科研项目逾期6个月仍未结题，由校科技部通知计财部对其经费进行冻结，待项目结题后由校科研管理部门通知财务管理部门解冻使用。逾期不结题项目负责人原则上待完成结题手续后才能申报各级各类科研项目。对既不按时完成研究任务又不提交报告者，除按上级主管部门的有关规定处理外，学校原则上不再支持该课题组负责人申报各类科研课题，同时对所在学院限制申报同类级别项目的数量，减少同类项目的配套经费。

第十四条  科研项目完成后，项目负责人应撰写结题申请报告（包括研究报告、总结报告、研究成果目录等），经所在单位初审，纵向科研项目由校科技部审核后报上级政府部门审批，校级科研项目由校科技部审批，最后按科技档案管理要求归档；横向科研项目凭委托方的结题证明到校科技部办理结题手续。

四、项目经费管理

第十五条  凡利用学校资源（包括校名、人力、物力、场地等基本条件）从事科研活动所获得并到达学校账户的纵向、横向科研项目经费和学校科研项目经费均属于科研项目经费管理范畴，必须由学校财务部门统一管理、集中核算、专款专用。

各类科研计划项目主管部门有明确经费管理办法的，所下达的经费按其规定执行。

科研平台建设经费管理办法另行规定。

第十六条  管理职责

1.校科技部负责审核项目经费预算编制，并配合财务部门做好科研项目经费使用合规性监督工作，承担相应的科研管理责任。

2.校计财部具体负责科研项目经费的会计核算和结算报销等工作，指导、监督项目负责人规范、有效使用经费，承担相应的财务管理责任。

3.校审计部门负责科研项目经费的审计，按项目管理要求出具经费审计报告，承担相应的审计责任。

4.科研项目经费使用实行项目负责人负责制。纵向科研项目经费使用必须严格执行预算和计划下达单位有关经费使用管理制度；横向科研项目经费使用以合同为依据，严格执行预算；学校科研项目经费使用必须严格执行预算和学校相关规定。项目负责人应当自觉接受有关部门的管理和监督，并对科研项目经费使用的真实性、合法性和有效性承担直接的经济与法律责任。

第十七条  经费预算管理

科研项目经费预算是科研项目的重要组成部分。纵向科研项目负责人应当在校科技部和计财部的指导下，按照有关规定和项目实际需要编制经费预算。横向科研项目预算中应当明确项目实施过程中必需的技术和劳务酬金的比例和预算数。项目经费预算一经批复，必须严格按照预算规定的开支范围和项目进度执行，不得超预算开支费用。正式批复立项后的项目经费预算一般不作调整，确需调整，应按规定程序报批。

1.经费预算内容：

（1）人员经费：为聘用直接参加项目（课题）研究实验人员所支付的劳务费用，包括学生劳务费、临时用工工资。

（2）研究经费：

①仪器设备费：项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。如从国外进口，则可包括海关关税和运输保险费用。自制专用仪器设备的材料费，配件购置及加工等进行简易改装的费用等。

②能源材料费：项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费、实验用动植物的购置、种植、养殖费，样品的采集加工和运输费以及资料印刷费等。

③设计试验费：项目研究、攻关的样机（样品）设计制造、试验试制费、测试分析费等。

④信息资料费：主要指项目（课题）研究过程中需要支付的书籍（软件）购买费、研究论文（著作）出版费、专利（软件著作权）申请（保护）费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。

⑤调研差旅费：项目实施必要的野外观测、调研、及参加相关学术考察活动等发生的交通费、住宿费、路桥费、租车费及自备车燃油费等。

⑥会议费：为项目研究而进行的相关专题技术、学术会议费用。

⑦租赁费：为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。

⑧协作费：项目实施过程中转拨给项目合作单位（含测试、推广示范等）费用。

⑨专家咨询及科技成果鉴定费。

（3）其他经费：用于科研相关活动的接待费。

（4）管理费：学校提取的科研管理费。

2.经费预算开支主要科目构成比例。除立项单位有明确规定以外，科研项目经费预算开支主要科目构成比例按表1列支。

表1  科研项目经费预算开支主要科目构成比例表

| 类 型 | 管理费 | 研究经费 | 人员经费 | 其他费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向项目经费 | 经费在100万元以下按5%提取，100万元至300万元部分按3%提取，300万元以上部分按1%提取 | ＞80% | ≤15% |  |
| 横向项目经费 | 5% | ＞40% | ≤55% |
| 省部级及以上项目学校配套经费（非规定要求配套） | / | ＞50% | ≤50% |
| 校级项目经费 | / | 100% | 0 | 0 |

说明：（1）有明确要求配套经费的科研计划项目，学校配套经费预算开支管理按照纵向项目经费管理。

（2）单个项目管理费提取额最高不超过10万元。

（3）各类上级下达的人才培养科研经费（包括国家百千万人才、教育部新世纪人才、省151人才、市4321人才）按规定执行。

（4）校内引进人才启动经费按约定编制预算执行。

第十八条  经费配套管理

我校为主持单位承担省部级以上纵向科研计划项目及我校参与的国家级纵向科研计划项目（立项文件中明确我校为参加单位）的经费配套，根据其到位经费按表2进行配套。

表2  科研项目经费配套资助表

| 项目级别 | 国家级 | 省部级 |
| --- | --- | --- |
| 有经费项目 | 按到位经费80%配套（含政府配套），最高限额为100万元 | 按到位经费40%配套，最高限额为50万元 |
| 无经费项目 | 自然科学类按5万元配套；社科类按3万元配套 | 自然科学类按2万元配套；社科类按1万元配套 |

说明：（1）浙江万里学院作为国家“973”、“863”、科技支撑计划项目（一级课题）参与单位（项目任务书有我校名称，且有经费拨入）项目级别按照所对应研究项目乘以0.7后再配套。其他项目参与（项目任务书有我校名称，且有经费拨入）以一般项目按国家级、省部级、市厅级、局级、校级等系列按降一级配套（均需提供项目任务书正本复印件和合作协议书）。

（2）对新引进人才将承担的省部级以上项目带到我校研究，由原单位转入我校经费按同级别配套经费额度的50%资助。

第十九条  经费使用审批管理

1.科研项目经费到帐后，校科技部根据“项目立项批准书”或“项目合同书”、“项目计划任务书”按照表1规定进行科研项目经费分配，并根据表2规定进行配套（或资助），建立外来经费和学校配套经费使用卡，专款专用。经费开支凭卡报销。计财部建立专项经费帐户进行核算和管理，同时接受审计部的审计监督。经费卡应在明显位置注明该项目的起止时间和项目经费的使用计划，便于项目负责人掌握使用情况，以及所在学院（部门）、科技部、计财部、审计部等监管。

2.项目经费一般性开支（差旅、实验耗材、不列入固定资产的小型仪器设备等）由项目负责人签字报销；一次性开支5万元以上费用需提供已批准的项目经费预算书（表），由科技部和计财部共同审核后予以支付。项目列支发明专利（软件著作权）申请（保护）费用须经科技部登记审核后才能报销。科研项目经费报销的票据原则上须是本年度的符合国家规定的正式票据，票据必须按经费使用计划分类报支。

3.科研项目经费需拨付合作单位时，合作单位必须是项目合同中规定的正式参加单位，负责人应提供项目计划任务书或合同书和其他必要的资料，拨付额按照合同规定的金额执行；不得借协作之名将经费挪作他用或者转入与项目无关的单位，不得将横向科研项目经费作为协作费转拨回项目经费提供单位。

4.项目组人员使用项目经费出国出境参加国际学术交流活动，须由项目负责人报科技部和国际交流合作部审核后，按规定报分管校长批准。

5.人员费支出必须制订发放清单，注明项目名称、编号和负责人，以及发放依据。发放清单须经项目负责人、领款人、二级学院（部门）负责人签字方为有效。项目计划下达单位如对人员费（含专家费）支出范围、标准、领款人身份有明确要求的则从其规定执行。

6.纵向项目人员费一般控制在总预算经费15%以内，如项目计划任务书（经费预算书）有明确规定则按其规定比例执行；一般不得列支给学校正式聘用人员（有固定工资收入）劳务费，如项目（课题）下达单位有明确规定可列支的需报校科技部审核批准。除项目合同有专门规定外，上级下达的纵向科研项目经费不得开支业务招待费，学校配套经费可以报销一定的业务招待费和劳务费，其额度控制50%以内；横向科研项目经费中的招待费和劳务费支付按合同规定执行，合同如无明确规定总额不得超过项目总经费的55%。

7.差旅费报销管理。除外来科研项目经费差旅费中交通、住宿费实报实销外，其它按照《浙江万里学院差旅费报销规定》执行。

8.科研项目经费购置的仪器设备管理。除法律有规定或在合同中有约定外，凡使用科研项目经费购置的仪器设备和固定资产，均属于学校国有资产，必须纳入学校资产统一管理。具体参照学校有关仪器设备采购和固定资产管理相关规定执行。

9.禁止使用科研项目经费支付各种罚款、违约金、滞纳金、捐款、赞助、投资以及任何方式变相谋取利益的各种奖金、福利等国家禁止列入的其它支出。

第二十条  经费决算与结余经费管理

1.科研项目准备结题时，项目负责人应会同计财部清理帐目，根据项目经费预算科目，编制经费决算，经校科技部、计财部与审计部审核后上报项目立项部门。

2.纵向科研项目结题后，原则上项目负责人应在6个月内办理科研项目经费结账，超过6个月不办理结账手续，冻结项目经费账户。结余经费按照国家有关财务规章制度和财政结余资金管理的有关规定执行。对按照有关规定可以留学校使用结余经费，由项目负责人提出后续研究项目的研究计划及经费预算，经校科技部批准后予以立项，另建学校“科研发展基金使用卡”供项目负责人支配使用，科研管理费不再提取，主要用于新项目培育及配套、人才培育、仪器设备购置与维护等费用，具体管理办法另行制定。

3. 横向项目完成后，需提交委托方出具的项目完成证明或验收报告，经校科技部审核后结题。项目结余经费由课题组继续使用，主要用于新项目的孵化、科研设备购置与维护、人才培养等支出；课题组也可以经项目负责人报校科技部审批后领取50%的结余经费作为完成项目的劳务酬金，其余部分经费则转为科研发展基金。

第二十一条  监督考核

1.科研项目负责人和相关人员要自觉接受并积极配合有关部门做好对科研项目经费使用的监督检查工作。校科技部会同计财部、审计部定期对科研项目经费使用和管理情况进行检查，对检查中发现的问题及时加以纠正；对弄虚作假、截留、挪用、挤占科研项目经费等违反财经纪律的行为须严肃处理。

2.未经立项部门批准，科研项目逾期6个月仍未结题，由校科技部通知计财部对其经费进行冻结，待项目结题后由校科研管理部门通知财务管理部门解冻使用。经规定程序获立项部门批准延期结题的项目，在批准的延期内可继续使用项目经费，延期到期后仍未结题的由校科技部通知计财部冻结项目经费，待项目结题后项目经费方能解冻使用。

3.学校建立科研项目经费使用的绩效考核制度，完善科研项目经费使用的绩效评价机制，对科研项目经费投入成本与产出社会经济效益进行科学考核，并将科研项目经费使用绩效考核结果作为对项目负责人科研考评的重要依据。

4.为了奖励二级学院推进科研发展和加强科研管理工作，学校将所计提的科研项目管理费额度的70%返还给二级学院，作为科研发展基金，二级学院需建立专项账户和列支规范。

五  附则

第二十二条  本办法与上级政府部门管理文件不一致时，以上级文件为准。对科研项目管理中遇到的特殊问题，由校科技部组织专家并报校学术委员会研究解决。

第二十三条  本办法经第103次校长办公会议审议通过，自2010-2011学年开始试行，原“浙江万里学院科研项目管理办法（浙万院教〔2008〕21号）”同时废止。

第二十四条  本办法由校科技部、计财部、监审部负责解释。

附件：浙江万里学院科研项目管理工作流程

二○一○年十二月三十一日

附件：

浙江万里学院科研项目管理工作流程

1.课题项目申报流程

2.课题项目立项管理流程

3.科技合作协议（合同）审批流程

4.科技成果验收（鉴定）流程

说明：

验收（鉴定）材料按不同成果特点而定，一般需包括：计划任务书、技术研究总结、试制工作总结、检验报告、产品标准及标准编制说明、标准化审查报告、查新报告、实施条件、应用情况、技术经济分析和环境影响评价、已发表的主要论著等。

主题词:学校  科研项目  管理办法

浙江万里学院校长办公室        2010年12月31日印发

# Text boxes

上级归口主管部门发出申报通知

科技部根据上级通知

发布项目申报受理通知

各二级学院（部门）组织教师（职员）

选题、论证、撰写申报书

各二级学院初审、汇总材料

按科技部规定时间提交申报书及相关材料

提出异议、反馈

申请者本人修改

科技部（人文社科类、理工科类）

对申报书及材料进行形式审查

对于限项申报计划类别，科技部根据上级要求组织专家评审确定上报项目，报主管领导审核

报送上级部门，申报工作完成

上级主管部门下达立项通知

科技部通知项目负责人

签订任务（合同、协议）书（含用款计划表）

项目经费到达校计划财务部

二级学院做好科研管理系统项目信息填报并审核

项目主管审核

科技部部长签字

通知二级学院（部门）领取经费卡并发放

按照项目管理办法，实施校、院两级管理，依据任务（合同、协议）书或研究计划，对项目实施全过程监督管理

项目负责人按项目管理办法提交

年度或进度报告

执行期满

按时上交结题报告（含研究成果、研究实验阶段原始记录、数据处理材料、设计的文字说明和图纸及阶段总结）或验收（鉴定）材料；

根据项目要求进行财务审核，主管部门批准结题或通过验收后，项目材料由科技部转交学校存档

项目负责人补充上报结题项目的后期成果

二级学院协同科技部对优秀成果进行宣传推广转化工作

填写《科技成果验收（鉴定）申请书》

（提交全套验收（鉴定）的资料）

二级学院分管领导审核、签署意见

科技部初审盖章并存档

上级主管部门审核盖章

组织验收（鉴定）单位审批

领取《鉴定许可证》

填写《科技成果验收（鉴定）证书》

通讯验收（鉴定）

会议验收（鉴定）

检测鉴定

验收（鉴定）委员会形成鉴定意见

验收（鉴定）证书（鉴定许可证）（3－9份）报送组织验收（鉴定）单位审核盖章

归档

科技合作待签协议（合同）

二级学院（部门）审查

项目负责人在合同联系人栏签字

浙江万里学院科技合作协议（合同）

审批表

校科技部

经费≥10万

经费<10万

项目管理员审核

校科技部项目主管审核

经费≥20万

经费<20万

校科技部部长审核

经费≥50万

经费<50万

分管校领导审核

盖学校公章

合同归档

项目管理员（人文社科类、理工科类）审核

并办理经费卡申请单、经费卡

科技部项目管理员下达项目经费分配通知单